## Budget annuel
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014
N° | ACTIVITES | RESPONSABLES | DUREE | Bénéficiaires | Bailleurs
1 - ETUDES / RECHERCHE
1.1 | Rendement et efficacité des systèmes fiscaux dans les pays membres de la CEDEAO : le cas du Togo | Dr AMADOU & Mme DOSSOU | 01 jour | Secteurs public et privé | ACBF
1.2 | Analyse des orientations stratégiques du secteur privé en vue de l’accélération de la croissance et de la promotion de l’emploi au Togo | M. DOVI | 30 jours | Secteurs public et privé | ACBF
1.3 | Appui à l’élaboration de la vision « Togo 2030 » | EQUIPE CADERDT | Toute l’année 2014 | Secteurs public et privé et OSC | ACBF
1.4 | Etude de partenariat stratégique et de financement du CADERDT | Dr AMADOU & Mlle GNASSINGBE | 1 mois | CADERDT | ACBF
1.5. | Elaboration de guides régionaux sur les ressources pour l'entreprenariat des femmes au Togo | Dr AMADOU, Mme DOSSOU, Mlle GNASSINGBE & M. PADAKALE | 3 mois | Ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation | ACBF
1.6. | Recherche documentaire sur les différentes études réalisées au Togo | EQUIPE CADERDT | 6 mois | Secteurs public et privé, OSC et PTF
1.7. | Etude sur la soutenabilité de la politique budgétaire dans les pays de la CEDEAO: le cas du Togo | Dr AMADOU & Mlle GNASSINGBE et M. PADAKALE | 09 mois | TOGO/Economic Policy Analysis Unit (EPAU, CEDEAO)
2 - FORMATION
2.1 | Renforcement des capacités des députés à la fonction de parlementaire | Dr AMADOU & M. DOVI & Mme DOSSOU | 02 jours | Assemblée Nationale | ACBF
3 - DIALOGUE
3.1 | Causes, conséquences et solutions aux grossesses en milieu scolaire | Equipe du CADERDT | 01 jour | Ministère des enseignements primaires et secondaires, OSC et associations de parents d'élèves | ACBF/UNICEF
4 - DISSEMINATION
4.1 | Constitution d’une Base de données sur les expertises, les études et recherches dans tous les domaines qui concourent au développement au Togo | Mme DOSSOU & Dr AMADOU | 03 mois | CADERDT, secteurs public et privé et OSC | ACBF
5 - COLLECTE DES DONNEES POUR LE SUIVI-EVALUATION
5.1 | Collecte des données pour le Suivi-Evaluation | Mme DOSSOU | Toute l'année 2014 | CADERDT | ACBF
5.2 | Audit annuel | Mme DOSSOU |  | CADERDT
5.3 | Revue à mi-parcours des activités du CADERDT | Mme DOSSOU |  | CADERDT | ACBF
6 - ACTIVITES A REALISER AVEC D'AUTRES PARTENAIRES ET L'ACBF
6.1 | Rapport de l'activité d'auto évaluation du CPIA | Mme. DOSSOU |  |  | ACBF
6.2 | Elaboration du quatrième rapport de suivi des OMD au Togo | Mme DOSSOU & Mme GNASSINGBE & M. PADAKALE |  |  | PNUD
6.3 | Organisation des ateliers de travaux du Projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale au Togo (PASCRENA) | M. DOVI & Mme FARE |  |  | Union Européenne
6.4 | Appui tecnique à l'organisation de la semaine nationale de l'évaluation des politiques publiques et de gestion axée sur les résultats de développement au Togo | CADERDT |  |  | BAD / Ministère PPEP
6.5 | Appui tachnique au lancement des travaux de la vision "Togo 2030" | CADERDT |  |  | Banque Mondiale / Ministère PEPP
6.6 | Appui technique à l'organisation du Forum sur le commerce en partenariat avec le Ministère du Commerce | CADERDT |  |  | CEA / ATCP / Ministère du Commerce et de la promotion de l'emploi
6.7 | Etats généraux de la société civile au Togo | M. DOVI & Mme FARE |  |  | Union Européenne
6.8 | Dissémination des études AERC | Dr AMADOU | 03 jours |  | AERC
Centre Autonome d'Etudes et de Renforcement
des Capacités pour le Développement au Togo